## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA. PARA AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11.447.604/0001-05 | BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP | 100/2017 | 21/06/2017 | 12 MESES | 980969 | 21/06/2018 | 12 MESES | 980969 | 3.3.90.39.74 | 465012 | 552469 | 552469 | 1017481 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KLX 8042 E NPW 7358 PARA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 23.194.252/0001-02 | HIPERLOC AUTOLOCAÇÕES EIRELI - EPP | 205/2018 | 31/10/2018 | 12 MESES | 356280 | 31/10/2019 | 12 MESES | 356280 | 3.3.90.39.74 | 110600 | 107737.5 | 107737.5 | 218337.5 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON SILVA ENGENHARIA - ME | 215/2018 | 20/12/2018 | 180 DIAS | 210455.41 | 20/06/2019 | 6 MESES | 28493.63 | 4.4.90.51.91 | 158929.97 | 158929.97 | 158929.97 | 156311.95 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE JOAQUIM NABUCO E SUAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 21.708.525/0001-56 | MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA - ME | 018/2019 | 28/03/2019 | 12 MESES | 36000 | 28/03/2020 | 3 MESES |  | 3.3.90.39 | 39127.7 | 39127.7 | 39127.7 | 39127.7 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 14.133.443/0001-65 | CF CONSTRUTORA EIRELI | 106/2019 | 20/08/2019 | 180 DIAS | 250000 | 20/02/2020 | 6 MESES |  | 4.4.90.51 | 218786.86 | 218786.86 | 218786.86 | 218786.86 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 007/2020 | CONTRATAÇÃO DE E,PRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 35.043.507/0001-07 | JOALE PROJETOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI | 068/2020 | 31/08/2020 | 4 MESES | 790990.34 | 28/12/2020 | 4 MESES |  | 4.4.90.51 | 372621.18 | 372621.18 | 372621.18 | 745242.36 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 015/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 09.466.881/0001-05 | ELISSON M DE L. DA SILVA | 080/2020 | 23/09/2020 | 3 MESES | 100258.33 | 23/12/2020 | 3 MESES | 24965.04 | 4.4.90.51 | 46875.71 | 46875.71 | 46875.71 | 116574.48 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PREDIOS: MERCADO PÚBLICO, BANHEIRO MUNICIPAL (ANEXO) E BOX DA PRAÇA DIÁRIO DE PERNAMBUCO DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 35.043.507/0001-07 | JOALE PROJETOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI | 085/2020 | 29/09/2020 | 4 MESES | 218538.83 | 29/01/2021 | 4 MESES | 37963.39 | 4.4.90.51 | 244181.9 | 244181.9 | 244181.9 | 275576.87 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 018/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 08.853.117/0001-20 | CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP | 151/2020 | 03/11/2020 | 3 MESES | 602639.39 | 03/02/2021 | 3 MESES |  | 4.4.90.51 | 172875.76 | 172875.76 | 172875.76 | 172875.76 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 019/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON SILVA ENGENHARIA EIRELI | 163/2020 | 15/12/2020 | 12 MESES | 364066.93 | 15/12/2021 | 60 DIAS | 47906.97 | 4.4.90.51 | 386439.73 | 386439.73 | 386439.73 | 386439.73 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 021/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO, PODA, PINTURA DE MEIO FIO E CAIAÇÃO DE MUROSEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 09.466.881/0001-05 | ELISSON M DE L. DA SILVA | 164/2020 | 18/12/2020 | 30 DIAS | 152121.17 | 18/01/2021 | 30DIAS |  | 4.4.90.51 | 41292.32 | 110828.85 | 110828.85 | 152121.17 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 013/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SEERVIÇOS DE REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO) ASFALTICA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 31.506.109/0001-29 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | CONTRATO DE SERVIÇO Nº 013/2020 | 10/12/2021 | 90 DIAS | 94665.22 | 10/03/2021 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 94665.22 | 94665.22 | 94665.22 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 1.025.2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 002/2021 | 30/04/2021 | 120 DIAS | 87614.4 | 30/08/2021 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 87614.4 | 87614.4 | 87614.4 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 1.027/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO E CAIAÇÃO DE MUROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 40.139.799/0001-16 | LUCINEIDE M DA SILVA EIRELI | 003/2021 | 30/04/2021 | 60 DIAS | 82818.9 | 30/06/2021 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 82818.85 | 82818.85 | 82818.85 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 1.033/2021 | REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 36.920.024/0001-06 | FABIANO DE CARVALHO SOTERO |  | 06/05/2021 | 60 DIAS | 91103.71 | 06/07/2021 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 91103.16 | 91103.16 | 91103.16 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 1.035/2021 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 40.139.799/0001-16 | LUCINEIDE M DA SILVA EIRELI |  | 21/05/2021 | 60 DIAS | 91479.13 | 21/07/2021 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 91479.13 | 91479.13 | 91479.13 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS 001/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PLUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 11/03/2021 | 15 DIAS | 30744.54 | 11/04/2021 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 30744.54 | 30744.54 | 30744.54 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 052/2021 | 03/05/2021 | 90 DIAS | 140798.58 | 03/08/2021 |  | 27499.27 | 4.4.90.51 | 0 | 165635.61 | 165635.61 | 165635.61 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 33.636.896/0001-59 | K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA | 055/2021 | 27/04/2021 | 90 DIAS | 504965.16 | 27/07/2021 |  | 142877.32 | 4.4.90.51 | 0 | 467705.64 | 467705.64 | 467705.64 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 23.762.006/0001-00 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EIRELI | 064/2021 | 17/05/2021 | 12 MESES | 1509300 | 17/05/2022 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 527886.9 | 527886.9 | 527886.9 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 13.350.372/0001-90 | PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 031/2021 | 29/03/2021 | 12 MESES | 210572.77 | 29/03/2022 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 50925.51 | 50925.51 | 50925.51 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE PAVIMENTO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 31.506.109/0001-29 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 160/2021 | 26/07/2021 | 12 MESES | 769528.44 | 26/07/2022 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 492881 | 492881 | 492881 | ANDAMENTO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.053/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REUTARAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 42.110.354/0001-39 | VALDSON L. DE LIMA SILVA EIRELI |  | 07/10/2021 | 60 DIAS | 93773.11 | 07/12/2021 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 93773.11 | 93773.11 | 93773.11 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.054/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 19/10/2021 | 15 DIAS | 28051.88 | 05/11/2021 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 28051.88 | 28051.88 | 28051.88 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.057/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 42.110.354/0001-39 | VALDSON L. DE LIMA SILVA EIRELI |  | 19/11/2021 | 05 DIAS | 20575.03 | 26/11/2021 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 20575.03 | 20575.03 | 20575.03 | CONCLUIDO
; | [15 empty] | 2256743.13 | 4736734.14 | 4736734.14 | 5824735.36