## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |  |  |  |  | 21.708.525/0001-56 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA - ME | 019/2019 | 28/03/2019 | 12 MESES | 36000 | 28/03/2020 | 12 MESES | 39753.24 | 3.3.90.39 | 39127.7 | 39127.7 | 39127.7 | 39127.7 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 001/2019 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO DE 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAQUIM NABUCO. | 201801530-1 | PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3º CICLO - 2017-2020 | 4.022.804,26 | 114.630,83 | 07.052.373/0001-55 | TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI | 025/2020 | 03/03/2020 | 12 MESES | 4096005.24 | 03/03/2021 |  |  | 4.4.90.51 | 247054.82 | 247054.82 | 247054.82 | 247054.82 | DISTRATADA
TOMADA DE PREÇOS 011/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 09.466.881/0001-05 | ELISSON M DE L. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | 072/2020 | 15/09/2020 | 3 MESES | 1130865.1 | 15/12/2020 | 90 DIAS | 60756.96 | 4.4.90.51 | 1175553.45 | 1175553.45 | 1175553.45 | 1175553.45 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 010/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA DE SOUZA FILHO DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 09.466.881/0001-05 | ELISSON M DE L. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | 140/2020 | 16/10/2020 | 4 MESES | 323011.19 | 16/02/2020 |  |  | 4.4.90.51 | 40121.87 | 40121.87 | 40121.87 | 40121.87 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 013/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA FILHO DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 35.043.507/0001-07 | JOALE PROJETOS DE ARQUITETURA E CONCTRUÇÕES EIRELI | 083/2020 | 23/09/2020 | 2 MESES | 191492.68 | 23/11/2020 | 60 DIAS |  | 4.4.90.51 | 73733.29 | 73733.29 | 73733.29 | 73733.29 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTIAGO PEREIRA COSTA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 08.853.117/0001-20 | CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP | 114/2020 | 05/10/2020 | 4 MESES | 322279.66 | 05/02/2020 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS 016/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL CAMILA FRAGA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 08.853.117/0001-20 | CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP | 084/2020 | 24/09/2020 | 2 MESES | 170743.65 | 24/11/2020 | 60 DIAS |  | 4.4.90.51 | 170743.65 | 170743.65 | 170743.65 | 170743.65 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 1746334.78 | 1746334.78 | 1746334.78 | 1746334.78