## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 011/2017	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA. PARA AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO.					11.447.604/0001-05	BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP	100/2017	21/06/2017	12 MESES	R$ 980,969.00	21/06/2018	12 MESES	R$ 980,969.00	3.3.90.39.74	R$ 0.00	R$ 389,090.80	R$ 389,090.80	R$ 389,090.80	ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE JOAQUIM NABUCO E SUAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA - ME	018/2019	28/03/2019	12 MESES	R$ 36,000.00	28/03/2020	3 MESES		3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 9,938.31	R$ 9,938.31	R$ 9,938.31	CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 029/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.					14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI	106/2019	20/08/2019	180 DIAS	R$ 250,000.00	20/02/2020	6 MESES		4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 218,786.86	R$ 218,786.86	R$ 218,786.86	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 007/2020	CONTRATAÇÃO DE E,PRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.					35.043.507/0001-07	JOALE PROJETOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	068/2020	31/08/2020	4 MESES	R$ 790,990.34	28/12/2020	4 MESES		4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	ENCERRADA
TOMADA DE PREÇOS 018/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO.					08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	151/2020	03/11/2020	3 MESES	R$ 602,639.39	03/02/2021	3 MESES		4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	DISTRATO
TOMADA DE PREÇOS 019/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO					27.928.441/0001-04	CLEYTON SILVA ENGENHARIA EIRELI	163/2020	15/12/2020	12 MESES	R$ 364,066.93	15/12/2021	60 DIAS	R$ 13,468.13	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 13,468.13	R$ 13,468.13	R$ 13,468.13	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.					33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	055/2021	27/04/2021	90 DIAS	R$ 504,965.16	27/07/2021		R$ 142,877.32	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 212,841.59	R$ 212,841.59	R$ 212,841.59	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 014/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.					23.762.006/0001-00	URBANA ALUGUEL DE CARROS EIRELI	064/2021	17/05/2021	12 MESES	R$ 1,509,300.00	17/05/2022			3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 570,000.00	R$ 570,000.00	R$ 570,000.00	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.					13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	031/2021	29/03/2021	12 MESES	R$ 210,572.77	29/03/2022			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	ENCERRADA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE PAVIMENTO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.					31.506.109/0001-29	ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	160/2021	26/07/2021	12 MESES	769,528.44	26/07/2022			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 175,306.68	R$ 175,306.68	R$ 175,306.68	ENCERRADA
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM COM LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA		25/02/2022	90 DIAS	91,552.07	25/05/2022			3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 70,709.33	R$ 70,709.33	R$ 70,709.33	CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.003/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.					39.505.033/0001-29	IMMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		10/02/2022	120 DIAS	90,248.20	10/06/2022			3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 90,248.20	R$ 90,248.20	R$ 90,248.20	CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.016/2022	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO E MUROS DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		24/03/2022	4 MESES	88,904.91	24/07/2022			3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 88,904.91	R$ 88,904.91	R$ 88,904.91	CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIOS Nº 1.023/2022	COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.					37.957.367/0001-08	LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA		25/04/2022	12 MESES	R$ 102,000.00	25/04/2023		R$ 0.00	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 42,500.00	R$ 42,500.00	R$ 42,500.00	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPCIO.					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		25/05/2022	12 MESES	R$ 734,000.00	25/05/2023		R$ 0.00	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 479,728.50	R$ 479,728.50	R$ 479,728.50	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		22/09/2022	12 MESES	R$ 691,386.91	22/09/2023		R$ 0.00	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 263,765.90	R$ 263,765.90	R$ 263,765.90	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 063/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA PARA CONSTRUÇAÕ DE PAVIMENTO EM PEDRA GRANITICAS E ESCADARIAS EM DIVERSAS LOCAIDADES DESTE MUNICIPIO					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		20/10/2022	12 MESES	R$ 1,547,120.28	20/10/2023		R$ 0.00	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	ANDAMENTO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.040/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		04/08/2022	30 DIAS	R$ 100,812.84	05/09/2022		R$ 0.00	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 100,812.84	R$ 100,812.84	R$ 100,812.84	CONCLUIDO

;					R$ 0.00	R$ 2,826,102.05	R$ 2,826,102.05	R$ 2,826,102.05