## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA - ME	019/2019	28/03/2019	12 MESES	R$ 36,000.00	28/03/2020	12 MESES	R$ 39,753.24	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 25,251.08	R$ 25,251.08	R$ 25,251.08	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 010/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA DE SOUZA FILHO DESTE MUNICÍPIO.					09.466.881/0001-05	ELISSON M DE L. DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	140/2020	16/10/2020	4 MESES	R$ 323,011.19	16/02/2020			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 255,189.60	R$ 255,189.60	R$ 255,189.60	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 013/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA FILHO DESTE MUNICÍPIO.					35.043.507/0001-07	JOALE PROJETOS DE ARQUITETURA E CONCTRUÇÕES EIRELI	083/2020	23/09/2020	2 MESES	R$ 191,492.68	23/11/2020	60 DIAS		4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 114,989.35	R$ 114,989.35	R$ 114,989.35	CONCLUIDO
DISPENSAS DE SERVIÇOS 6.004/2022	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR DA SILVA FRAGA DESTE MUNICÍPIO.					42.110.354/000139	VALDSON L. DE LIMA SILVA EIRELI	008/2022	11/02/2022	3 MESES	R$ 83,581.87	11/05/2022			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 82,816.68	R$ 82,816.68	R$ 82,816.68	CONCLUIDO
DISPENSAS DE SERVIÇOS 6.004/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.					37.957.367/0001-08	LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA	017/2022	25/04/2022	12 MESES	R$ 102,000.00	25/04/2023			3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 59,500.00	R$ 59,500.00	R$ 59,500.00	ANDAMENTO
TOAMADA DE PREÇOS 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DRª CELIA ALEIXO DESTE MUNICIPIO					41.862.461/0001-50	A & K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	030/2022	08/04/2022	12 MESES	R$ 266,237.78	08/04/2023			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 175,455.33	R$ 175,455.33	R$ 175,455.33	ANDAMENTO
CONCORRENCIA PUBLICA 002/2021	CONSTRUÇÃO´ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO DE DOZE SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (SALDO REMANESCENTE), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.					31.506.109/0001-29	ICONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	045/2022	26/04/2022	12 MESES	R$ 5,237,600.03	26/04/2023			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 390,000.00	R$ 390,000.00	R$ 390,000.00	ANDAMENTO
DISPENSAS DE SERVIÇOS 6.025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI NO ENGENHO ESTRELA DO NORTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		08/06/2022	60 DIAS	R$ 79,072.09	07/08/2022			4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 79,072.09	R$ 79,072.09	R$ 79,072.09	CONCLUIDO

					TOTAL	R$ 0.00	R$ 1,182,274.13	R$ 1,182,274.13	R$ 1,182,274.13