## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA - ME	017/2019	28/03/2019	12 MESES	R$ 36,000.00	28/03/2020	12 MESES	R$ 39,753.24	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 9,938.31	R$ 9,938.31	R$ 9,938.31	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 EMENDA PARLAMENTAR Nº 10355.457000118-018	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPO 01 (UM), NESTE MUNICÍPIO.					27.928.441/0001-04	CLEYTON ENGENHARIA - ME	054/2020	08/07/2020	90 DIAS	R$ 606,060.30	06/10/2020		R$ 0.00	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 341,134.87	R$ 341,134.87	R$ 341,134.87	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO ADEMAR FRAGA DESTE MUNICIPIO					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	191/2021	08/10/2021	120 DIAS	R$ 337,356.04	08/02/2022		R$ 0.00	4.4.90.51	R$ 0.00	R$ 146,452.34	R$ 146,452.34	R$ 146,452.34	CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIOS Nº 3.016/2022	COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.					37.957.367/0001-08	LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA		25/04/2022	12 MESES	R$ 102,000.00	25/04/2023		R$ 0.00	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 59,500.00	R$ 59,500.00	R$ 59,500.00	ANDAMENTO
DISPENSA DE SERVIOS Nº 3.029/2022	COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					35.156.791/0001-28	A. FHARYSIA GOMES DA SILVA		23/09/2022	60 DIAS	R$ 98,112.66	23/1/2022		R$ 0.00	3.3.90.39	R$ 0.00	R$ 98,112.66	R$ 98,112.66	R$ 98,112.66	CONCLUIDO

					TOTAL	R$ 0.00	R$ 655,138.18	R$ 655,138.18	R$ 655,138.18