## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSAS DE SERVIÇOS 6.004/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. |  |  |  |  | 37.957.367/0001-08 | LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA | 017/2022 | 25/04/2022 | 12 MESES | 102000 | 25/04/2023 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 93500 | 93500 | 93500 | ANDAMENTO
TOAMADA DE PREÇOS 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DRª CELIA ALEIXO DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 41.862.461/0001-50 | A & K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 030/2022 | 08/04/2022 | 12 MESES | 266237.78 | 08/04/2023 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 175455.33 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA PUBLICA 002/2021 | CONSTRUÇÃO´ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO DE DOZE SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (SALDO REMANESCENTE), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 31.506.109/0001-29 | ICONE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 045/2022 | 26/04/2022 | 12 MESES | 5237600.03 | 26/04/2023 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 260000 | 260000 | 650000 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENNHARIA PARA REFOEMA DAS UNIDADES ESCILARES DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 157/2022 | 30/11/2022 | 12 MESES | 1704953.32 | 30/11/2023 | 12 MESES | 336851.12 | 4.4.90.51 | 0 | 1796461.54 | 1796461.54 | 1796461.54 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 0 | 2149961.54 | 2149961.54 | 2715416.87