## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPO 01 (UM), NESTE MUNICÍPIO. | 10355.457000118-018 | EMENDA PARLAMENTAR | 663000 |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON ENGENHARIA - ME | 054/2020 | 08/07/2020 | 90 DIAS | 606060.3 | 06/10/2020 | 90 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 253950.96 | PARALIZADA
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 4.013/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. |  |  |  |  | 37.957.367/0001-08 | LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA |  | 25/04/2022 | 12 MESES | 102000 | 25/04/2023 |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 87500 | 87500 | 87500 | ANDAMENTO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 3.022/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA COBERTA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | 10834.72 |  |  |  | 3.3.90.39 | 0 | 10834.72 | 10834.72 | 10834.72 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 0 | 98334.72 | 98334.72 | 352285.68