## CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 33.636.896/0001-59 | K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA | 055/2021 | 27/04/2021 | 90 DIAS | 504965.16 | 27/07/2021 |  | 142877.32 | 4.4.90.51 | 0 | 112022.37 | 112022.37 | 535820.11 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE PAVIMENTO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 31.506.109/0001-29 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 160/2021 | 26/07/2021 | 12 MESES | 769528.44 | 26/07/2022 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 175306.68 | ENCERRADO
DISPENSA DE SERVIOS Nº 1.023/2022 | COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. |  |  |  |  | 37.957.367/0001-08 | LAWRENCE FRANCISCO COSTA - ENGENHARIA |  | 25/04/2022 | 12 MESES | 102000 | 25/04/2023 |  | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPCIO. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI |  | 25/05/2022 | 12 MESES | 734000 | 25/05/2023 |  | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 823837.45 | 823837.45 | 823837.45 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 22/09/2022 | 12 MESES | 691386.91 | 22/09/2023 |  | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 63281.02 | 63281.02 | 327046.92 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 063/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA PARA CONSTRUÇAÕ DE PAVIMENTO EM PEDRA GRANITICAS E ESCADARIAS EM DIVERSAS LOCAIDADES DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 20/10/2022 | 12 MESES | 1547120.28 | 20/10/2023 |  | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 738602.05 | 738602.05 | 838602.05 | ANDAMENTO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.061/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO COM TRABALHOS EM TERRAPLANAGEM PARA FUTUROS EMPREENDIMENTOS NO LOTEAMENTO BENEDITA MARQUES DO NASCIMENTO NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 18/02/2022 | 10 MESES | 92023.23 | 18/12/2022 |  | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 92023.23 | 92023.23 | 92023.23 | CONCLUIDO
DISPENSA DE SERVIÇOS Nº 1.010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXAS DE AGUAS DE 10.000L E 20.000 L, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | 32.336.123/0001-94 | PH EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 27/03/2023 | 30 DIAS | 76914.85 | 27/04/2023 |  | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS (COM COMBUSTIVEL E COM OPERADOR) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE |  |  |  |  | 11.447.604/0001-05 | BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI - EPP |  | 15/06/2023 | 12 MESES | 577788 | 15/06/2024 |  | 0 | 3.3.90.00 | 0 | 405064.62 | 405064.62 | 405064.62 | ANDAMENTO
; | [15 empty] | 0 | 2329330.74 | 2329330.74 | 3292201.06